## Vérifications
Planning vérification Optimus
Département | Système | Respo | Vérification | Statut | Outils nécessaire | Date | Remarques
Liaison au sol mécatronique | Triangles | ABR | Test en traction sur échantillon de triangles avec protocole de collage identique que ceux montés sur la voiture | Protocole rédigé | Faire collage pièces test avant / Réserver machine essais traction | 2019-03-07
| Barre anti-roulis | EDP |  | NOK
| Basculeurs | PCT |  | NOK
NOK
| Pédalier | BDE | Appuyer de toutes ses forces | Protocole rédigé |  |  | protocole sur EPSABox
Electronique | Carte avant | ARZ | Mise en fonctionnement hors châssis | Protocole à rédiger | commande RS !
| Carte arrière | BAT | Tester sur Atomix | Protocole à rédiger
| Faiseau | BAT | Planche à clous et test de continuité | Protocole à rédiger
Motorisation instrumentée | Admission & Guillotine | CEE | Démarrage sur Vulcanix | Protocole à rédiger |  | 2019-03-07
| Silencieux | CEE | Vérification avec Sonomètre | NOK
| Réservoir | BVL |  | NOK
| Drexler | MPY |  | NOK
NOK
Châssis équipée | Châssis équipé | RCS | Test en torsion | Protocole rédigé | Poids et barres |  | protocole sur EPSABox
| Carrosserie | JKL |  | NOK

## Elec
Numéro | Tache |  | Tache précedente nécessaire | Responsable | Durée (en jours) | Outil ou objet nécessaire | Lieu | Personnes nécéssaire | Date prévisionnelle
1 | Electronique | Souder les cartes électroniques |  | BAT | 5 | Cartes et commande RS | A centrale | BAT + 0As élec | 2019-03-04
2 |  | Tester les cartes | 1 | 0 As élec | 2 | Cartes | A centrale | 0As élec | 2019-03-07
3 |  | Assembler les cartes dans leurs boite avec les connecteurs | 2 | BAT | 1 | Cartes,boîtes, connecteur souriau, câbles et pinces | A bron | BAT + 0As élec | 2019-03-09
4 | Faisceau Arrière | Prise des dimmensions sur le châssis et préparation de la planche à clou |  | BAT | 0.5 | planche, clou et châssis avec motorisation | A bron | BAT ou GTI | 2019-03-06
5 |  | Découpe des fils et sertissage | 4 | BAT | 1.5 | fils, connecteurs et pinces | A bron | BAT ou GTI + un max de monde ( genre 5-6)
6 |  | Pose du Faisceau sur la voiture | 5 | BAT | 0.5 | faisceau + motorisation assemblée ( et si possible LAS) | A bron | BAT ou GTI
7 |  | Test du faisceau (démarrage moteur) | 6 | BAT | 0.5 | faisceau + motorisation assemblée ( et si possible LAS) | A bron | BAT + Motorisation (brice si possible) | 2019-03-20
8 | Faisceau Avant | Prise des dimmensions sur le châssis et préparation de la planche à clou |  | BAT | 1 | Planche, clou et châssis avec Ergo | A bron | BAT ou quelqu'un qui à déja vu pour l'arrière | 2019-03-06
9 |  | Découpe des fils et sertissage | 8 | BAT |  | Fils, connecteurs et pinces | A bron | BAT + du monde
10 |  | Pose du Faisceau sur la voiture | 9 | BAT |  | Siège et direction assemblée | A bron | BAT
11 |  | Test du faisceau (allumage tableau de bord, moteur allumé) | 10 | BAT | 0.5 | Faisceau + siège et direction assemblée | A bron | BAT + motorisation et Arthur pour le CAN | 2019-03-20
12 | Faisceau Télémétrie | Sertissage des capteurs avec les connecteurs Souriau |  | BAT | 1 | Capteurs+ Souriau | A bron ou Centrale si onramène quelques pinces | BAT | Penser a tourner la vidéo pour Souriau à ce moment la !!!
13 |  | Prise des dimmensions sur le châssis et préparation de la planche à clou |  | BAT | 1 | Châssis plus suspension assemblée | A bron | BAT ou quelqu'un qui à déja vu pour l'arrière ou l'avant
14 |  | Découpe des fils et sertissage | 13 | BAT |  | fil + Pince + souriau + Capteurs | A bron | BAT + du monde | Penser a tourner la vidéo pour Souriau à ce moment la !!!
15 |  | Pose du Faisceau sur la voiture | 14 | BAT |  | châssis+morisation + freinage + direction + suspension | A bron | BAT
16 |  | Test du faisceau (enregistrement des données sur tréteau avec le moteur allumé) | 15 | BAT | 0.5 |  | A bron | BAT + Arthur pour le Race controle
|  |  |  | Total journée | 15 | jours
Remarques : | Les 4 systèmes sont indépendant et peuvent se chevaucher mais l'ordre de commencemant est bien celui là
| Le sertissages des capteurs peut être fait dès que l'on reçois les souriau et la pince de chez mouser |  |  |  | bien relancer le chef des travaux lundi 25/02
[8 empty] | Formation transmission secondaire | 2019-03-05
Formation Chassis
Formation Carrosserie
Formation LAS
Formation Réservoir
Formation moteur

## Carrosserie
Numéro | Tache | Tache précedente nécessaire | Responsable | Durée | Outil ou objet nécessaire | Lieu | Personnes nécéssaire
1 | Nez |  | JKL |  | carrosserie
2019-01-01 | Installer les vis sur les chapes |  | JKL | 5min |  | Bron | Seul
2019-02-01 | Faire les trous pour les boutons | Prendre les mesures | JKL | 1h | Dremel + scotch | Bron | Deux min
2019-03-01 | Faire les trous pour suspensions | Idem | JKL | 3h | Dremel + scotch | Bron | Deux min
2019-04-01 | Peindre la carrosserie | Contacter Bron | JKL | ? |  | Bron | Deux min | Penser a tourner la vidéo peinture Bron !!!
2019-05-01 | Installer les logos | Contacter père de Nicolas | JKL | 4h | Imprimer logos | Bron | Deux min
2 | Plaques |  | JKL
2019-01-02 | Installer le velcro sur chassis |  | JKL | 1h | Velcro | Bron | Deux min | 2019-02-18
2019-02-02 | Decouper les plaques | Prendre mesure | JKL | 2h | Dremel + scotch | Bron | Deux min
2019-03-02 | Installer les logos | Contacter père de Nicolas | JKL | 2h | Imprimer logos | Bron | Deux min
3 | Fond plat |  | JKL
2019-01-03 | Decouper fond plat | Prendre mesure | JKL | 1h | Dremel | Bron | Deux min | 2019-02-01
2019-02-03 | Decouper trous pour vis | Prendre mesure | JKL | 1h | Perceuse | Bron | Deux min
Remarques : |  |  |  |  | fixer couleur carrosserie
fixer position logos carrosserie
fixer date peinture carrosserie Bron

## Suspension
Numéro | Tache | Tache précedente nécessaire | Responsable | Durée | Outil ou objet nécessaire | Lieu | Personnes nécéssaire
1 | Poncer et peindre basculeurs | Acheter bombe de peinture | PCT | 1 heures + séchage | peinture et matériel pour poncer | Bron | Seul ou à deux
2 | Montage susp avant | vérification inventaire | PCT | 1/2 journée | entretoises - clés de 13 et 10 | Bron | Seul | Possibilité d'être 2 pour transfert connaissance.
3 | Montage susp arrière | vérification inventaire | PCT | 1/2 journée | entretoises - clés de 13 et 11 | Bron | Seul
4 | Montage BAR av | Soudure à la Gir des couteaux | PCT | 1/2 journée | Clés de 10 | Bron | Seul | Pas grand chose à faire !
5 | Montage BAR ar | Soudure à la Gir des couteaux | PCT |  |  | Bron | Seul
6 | Montage des biellettes av | Récuperer pièces commande Brammer | PCT | 2 heures | Clés de 10 | Bron | Seul
7 | Montage des biellettes ar | Récuperer pièces commande Brammer et méplat par centrale | PCT |  |  | Bron | Seul
Remarques :

## Triangles
Numéro | Tache | Tache précedente nécessaire | Respo | Durée | Outil ou objet nécessaire | Lieu | Personnes nécéssaire
1 | Assemblage des triangles | Récupérer pièces triangles Centrale + colle | ABR | 6h de travail / 1 semaine sans toucher | Matos collage, presse | Bron | 2
2019-01-01 | Montage rotules dans inserts |  | ABR | 1h | Presse | Bron | 1
2019-02-01 | Poncage triangle carbone |  | ABR | 1h | Papier à poncer, souflette | Bron | 1
2019-03-01 | Poncage inserts |  | ABR | 30 min | Papier à poncer | Bron | 1
2019-04-01 | Nettoyage tubes 11.8 + trous inserts PM sup | 2019-03-01
2019-05-01 | Collage tubes 11.8 dans alésage | acheter colle RS + 1.4
2019-06-01 | Nettoyage tubes + inserts | 1.3 et 1.2 | ABR | 1h | Acétone | Bron | 2 | Penser a tourner la timelapse ou video à ce moment la !!!
2019-07-01 | Collage inserts | 1.6 et 1.1 + acheter colle RS | ABR | 2h30 | Gabarits soudure, matos collage | Bron | 2 | Penser a tourner la timelapse ou video à ce moment la !!!
2019-08-01 | Séchage | 2019-07-01 | ABR | 1 semaine | Aucun | Bron
2019-09-01 | Intégration des circlips intérieurs | 2019-01-01 | ABR | 10 min | Pince à circlips intérieur | Bron | 1
2 | Assemblage des biellettes | Recevoir porte rotules | ABR | 3h | Matos collage | Bron | 2
2019-01-02 | Montage porte rotule dans inserts | Recevoir porte rotules | ABR | 30 min |  | Bron | 1
2019-02-02 | Poncage triangle carbone | Aucune | ABR | 30 min |  | Bron | 1
2019-03-02 | Poncage inserts | 2019-01-02 | ABR | 15 min |  | Bron | 1
2019-04-02 | Nettoyage tubes + inserts | 2.2 et 2.3 | ABR | 30 min |  | Bron | 2
2019-05-02 | Collage inserts | 2019-04-02 | ABR | 1h |  | Bron | 2
2019-06-02 | Séchage | 2019-05-02 | ABR | 1 semaine |  | Bron
3 | Intégration des biellettes + triangles sur véhicule | 1 et 2 et taches suspensions | ABR | 6h |  | Bron
2019-01-03 | Poncage des surfaces de collage pour la peinture | Vérifier état consommable dremel | ABR | 3h | Châssis peint, dremel | Bron | 1 ou +
2019-02-03 | Intégration triangles sur châssis avec visserie définitive (12.9) et poncage entretoises si nécessaire | 2019-01-02 | ABR | 3h | Papier à poncer | Bron | 1 ou +
3 demi journées de travail

## Direction
Numéro | Tache | Tache précedente nécessaire | Responsable | Durée | Outil ou objet nécessaire | Lieu | Personnes nécéssaire
1 | Monter le pivot avec ses roulement dans le manchon de direction |  | EDP | 1h | Pivot, roulement | Bron | 2
2019-01-01 | blabla
Penser a tourner la timeline à ce moment la !!!
2 | blabla
2019-01-02 | blabla
Remarques :

## Roue équipée
Numéro | Tache | Tache précedente nécessaire | Responsable | Durée | Outil ou objet nécessaire | Lieu | Personnes nécéssaire
1 | Formation montage roue |  | APU/MSO | 1h |  | NA | APU/MSO/PCT
2 | Montage roue équipé | 1 | PCT/MSO | 3h | PM/moyeu/entretoise capteur vitesse/capteur vitesse/frette/roulement/bague pour insertion roulement/Presse/ Et reste pièces | Peut être la mache selon PSO ? sinon la ou il y a une presse | MSO/PCT | Penser a tourner la timeline à ce moment la !!!
3 | Ajustement frein sur pm | 2 | PCT/MSO | 1h | Rondelle faible épaisseur | Bron | MSO/PCT
4 | Montage roue sur châssis | 3 | PCT/MSO | 1h |  | Bron | MSO/PCT
5 | Précontrainte roulement | 4 | PCT/MSO | pendant 1er roulages | Clé à encoche facom et douille 15/16 | NA | NA
6 | Ajustement position capteur vitesse | 4 et elec fonctionnel | PCT/MSO | 1h | éventuellement papier de verre gros grains | Bron | NA
Remarques :
2 demi journées max

## Freinage
Numéro | Tache | Tache précedente nécessaire | Respo | Durée | Outil ou objet nécessaire | Lieu | Personnes nécéssaire
1 | Assemblage hors châssis
2019-01-01 | Suivre les étapes indiquées dans le PROM sur EPSAbox |  | BDE | 1h30 | Outillage classique servante |  | 1
2 | Assemblage au châssis
2019-01-02 | Fixer les bocaux de liquide de frein au châssis |  | BDE | 10 min | Outillage classique servante |  | 1
2019-02-02 | Fixer les rails inférieurs des pédales |  | BDE | 10 min | Outillage classique servante |  | 1
2019-03-02 | Mettre en place le câble d'accélérateur |  | BDE | 10 min | Outillage classique servante |  | 1
2019-04-02 | Mettre en place le circuit de liquide de frein |  | BDE | 15 min | Outillage classique servante |  | 1
2019-05-02 | Faire la purge du circuit de freinage |  | BDE | 1h | Outillage classique servante |  | 1
Remarques :

## Circuit d'essence
Numéro | Tache | Tache précedente nécessaire | Responsable | Durée | Outil ou objet nécessaire | Lieu | Personnes nécéssaire
1 | Tester l'étanchéité du réservoir |  | BVL | 5 minutes |  | Bron
2 | Positionnement de la pompe,et régulateur |  | BVL | 15 minutes |  | Bron
3 | Prendre de mesures pour découper les durites |  | BVL | 30 minutes |  | Bron |  | Penser a tourner la timeline à ce moment la !!!
4 | Monter hors chassis la tuyauterie |  | BVL | 4 heures |  | Bron
5 | Mettre en place les durites |  | BVL | 4 heures |  | Bron
6 | Mise en place du tube d'admission |  | BVL | 20 minutes |  | Bron
7 | Raccordement de la rampe d'admission |  |  | 20 minutes
Remarques :
2 demi journées de travail

## Motorisation
Numéro | Tache |  | Tache précedente nécessaire | Responsable | Durée | Outil ou objet nécessaire | Lieu | Personnes nécéssaire
1 | moteur | Integrer l'antidrible dans le moteur |  | MPL | 1h30 | Antidrible | Bron | 2 | Penser a tourner la timeline à ce moment la !!!
2 |  | Intégrer l'axe shifter dans le moteur |  | MPL | 1h30 | Axe+pignon shifter | Bron | 2 | Penser a tourner la timeline à ce moment la !!!
3 |  | Nettoyer le moteur |  | MPL | 1h |  | Bron | 2
4 |  | Changer le filtre à huile |  | MPL | 10 minutes | Filtre à huile | Bron | 1
5 |  | Intégrer les plaques PAIR |  | MPL | 10 minutes | Plaque PAIR | Bron | 1
6 |  | Intégrer le carter d'huile sur le moteur |  | MPL | 30 minutes | Carter | Bron | 1
7 |  | Intégrer le moteur dans le chassis | 1-2-3-4-6 | MPL | 15 minutes |  | Bron | 2019-03-02 | Penser a tourner la timeline à ce moment la !!!
8 | admission | Assemblage de la guillotine |  | CEE | 30 minutes |  | Bron | 1
9 |  | Peindre guillotine | 8 | CEE | 30 minutes | Peinture | Bron | 2
10 |  | Assembler bride/filtre à air à guillotine | 9 | CEE | 15 minutes |  | Bron | 1
11 |  | Assemblage de la boite à air |  | CEE | 30 minutes |  | Bron | 1 | Penser a tourner la timeline à ce moment la !!!
12 |  | Intégration boîte à air sur moteur | 2019-11-07 | CEE | 15 minutes |  | Bron | 1
13 |  | Intégration de la guillotine sur la boite à air | 12 | CEE | 15 minutes |  | Bron | 1
14 |  | Fixation de l'ensemble admission sur châssis | 13 | CEE | 30 minutes |  | Bron | 2
15 | echappement | Intégration de l'échappement au moteur | 7 | CEE | 30 minutes |  | Bron | 2
16 |  | Fixation de l'échappement au châssis | 15 | CEE | 10 minutes |  | Bron | 1
17 |  |  |  | CEE
18 |  |  |  | CEE
19
20

## Transmission secondaire
Numéro | Tache | Tache précedente nécessaire | Responsable | Durée | Outil ou objet nécessaire | Lieu | Personnes nécéssaire
1 | Assemblage couronne/porte couronne (64 N.m selon Honda) |  | MPY | 15' | Clef dynamo |  | 1
2 | Insertion roulements/douilles/joints au drexler |  | MPY |  | Presse ?
3 | Assemblage excentriques/portes exc/drexler | 2 | MPY | 10' | / |  | 1 | Penser a tourner la timelapse ou video à ce moment la !!!
4 | Integration ensemble drexler au véhicule | 3 | MPY | 20' | Servante |  | 2
5 | Assemblage porte couronne/drexler | 4 | MPY | 10' | Pince circlips |  | 1
6 | Mise en place pignon moteur et chaine | 5 | MPY | 10' |  |  | 1
7 | Réglage longueur de chaine | 6 | MPY | 1h |  |  | 2
8 | Assemblage des tripods sur les arbres |  | MPY | 15' | Pince circlips |  | 1
9 | Ajout chainshield | 7 | MPY | 15' | Servante |  | 2
10 | Mise en place des tulipes et des arbres | 9 | MPY | 15' | / |  | 1
11 | Integration jacking bar | 9 | MPY | 15' | Servante |  | 1
1 jours
Remarques :

## Planning_intégration
Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril
1 | V |  |  | 1 | V | roulage valbeaune 3As |  | 1 | L | Peinture Carrosserie Bron | 14
2 | S |  |  | 2 | S |  |  | 2 | M | TOP Projet Invictus (à fixer)
3 | D |  |  | 3 | D |  |  | 3 | M | TOP Moteur
4 | L |  | 6 | 4 | L | Récupératon & découpe tubes châssis | 10 | 4 | J
5 | M | TOP Organe |  | 5 | M | Soudure cartes elec / Récupération châssis |  | 5 | V
6 | M | EPSALTEN |  | 6 | M | Formation Gestion projet Laurent / soudure chapes La Gir |  | 6 | S |  |  | Jalon | Date
7 | J | EPSALTEN |  | 7 | J | Montage et vérification admission - CEE |  | 7 | D |  |  | TOP Projet | 2014-04-03
8 | V |  |  | 8 | V | Deadline PML & IAD (FS ATA) |  | 8 | L |  | 15 | TOP Maquette | 2015-05-08
9 | S | Séance roulage 1 |  | 9 | S |  |  | 9 | M |  |  | TOP Predim | 2014-06-11
10 | D |  |  | 10 | D | Test cartes elec - BAT |  | 10 | M | Roll Out EPSA |  | TOP Appro | 2014-09-19
11 | L |  | 7 | 11 | L | Début planche à clous elec BAT | 11 | 11 | J |  |  | AutoTech WE
12 | M |  |  | 12 | M | Préparation du moteur (anti dribble,…) MPL |  | 12 | V | Réponse Camping FS ATA |  | TOP Saison | 2014-09-28
13 | M | Soirée remerciement |  | 13 | M | Lancement Projet 2020 - Peinture PSEP |  | 13 | S | Début essai |  | TOP Synthèse | 2014-10-08
14 | J | Commande Carrosserie |  | 14 | J | Pièce La Mache LAS |  | 14 | D |  |  | TOP Copeau | 2014-11-12
15 | V |  |  | 15 | V | TOP Véhicule ¦ Deadline SES & IAD |  | 15 | L |  | 16 | EPSALTEN | 2014-02-05
16 | S |  |  | 16 | S | Rangement Bron |  | 16 | M |  |  | TOP Organe | 2014-02-04
17 | D |  |  | 17 | D | Achat silencieux CEE |  | 17 | M |  |  | TOP Vehicule | 2015-03-15
18 | L | Début soudure Bery | 8 | 18 | L | Envoie découpe réservoir | 12 | 18 | J |  |  | TOP Moteur | 2015-04-03 | TOP Projet | 2015-04-01
19 | M | Vague 1 Centrale |  | 19 | M | Montage pédalier hors châssis - BDE |  | 19 | V |  |  | Roll Out 2019 | 2015-04-10
20 | M | Pointage chapes LAS |  | 20 | M |  |  | 20 | S |  |  | TOP Compét | 2015-06-11
21 | J | Vague 2 Centrale |  | 21 | J | Montage roue équipée & transmission (si commande SKF) |  | 21 | D |  |  | FS Blanc | à déterminer
22 | V | Récupération châssis |  | 22 | V | La Mache fin des PMs |  | 22 | L |  | 17
23 | S |  |  | 23 | S | Montage Faiseau elec BAT |  | 23 | M
24 | D |  |  | 24 | D | Préparation du moteur (anti dribble,…) MPL |  | 24 | M
25 | L | Soudure Bery | 9 | 25 | L | Soudure réservoir | 13 | 25 | J
26 | M |  |  | 26 | M |  |  | 26 | V
27 | M | Formation Laurent 4 |  | 27 | M |  |  | 27 | S
28 | J | collage triangle |  | 28 | J | Récupération carrosserie (prévisionnel) JKL |  | 28 | D
|  |  |  | 29 | V |  |  | 29 | L |  | 18
|  |  |  | 30 | S | Intégration des systèmes sur le châssis |  | 30 | M
|  |  |  | 31 | D | Vérification et montage réservoir BVL

## Diagramme_Intégration
Date | Pièces intégrées | Total Cumulé | Pièces intégrées (réel) | Total Cumulé (Réel) | Remarques
2019-03-16 | 20 | 20 | 10 | 10
2019-03-17 | 34 | 54 | 15 | 25
2019-03-18 | 45 | 99 | 35 | 60
2019-03-19 | 0 | 99 |  | 60
2019-03-20 | 34 | 133 |  | 60
2019-03-21 | 23 | 156 |  | 60
2019-03-22 | 78 | 234 |  | 60
2019-03-23 | 102 | 336 |  | 60
2019-03-24 | 3 | 339 |  | 60
2019-03-25 | 0 | 339 |  | 60
2019-03-26 | 95 | 434 |  | 60
2019-03-27 | 35 | 469 |  | 60
2019-03-28 | 35 | 504 |  | 60
2019-03-29 | 35 | 539 |  | 60
2019-03-30 | 35 | 574 |  | 60
2019-03-31 | 35 | 609 |  | 60
2019-04-01 | 35 | 644 |  | 60
2019-04-02 | 35 | 679 |  | 60
2019-04-03 | 35 | 714 |  | 60
2019-04-04 | 35 | 749 |  | 60
2019-04-05 | 35 | 784 |  | 60
2019-04-06 | 35 | 819 |  | 60
2019-04-07 | 35 | 854 |  | 60
2019-04-08 | 135 | 989 |  | 60
2019-04-09 | 35 | 1024 |  | 60
2019-04-10 | 35 | 1059 |  | 60