## TEMPS INTER-TOP
| Nombre de semaine entre TOP | Nombre d'heure
Phase de conception
TOP Projet -- TOP Maquette | 3 | 342
TOP Maquette -- TOP Pré dim | 3 | 342
TOP Pré Dim -- TOP Appro | 3 | 342
Vacances | 9 | 1026
Rentrée -- TOP Saison | 3 | 342
TOP Saison -- TOP Synthèse | 1 | 114
TOP Synthèse -- TOP Copeau | 5 | 570
Phase de fabrication & Intégration |  | 1026
TOP Copeau -- TOP Organe | 9 | 1026
TOP Organe -- TOP Véhicule | 6 | 684
TOP Véhicule -- TOP Moteur | 2 | 228
Essais | 8 | 912
Total | 52 | 6954
temps équi réparti |  | 1738.5 | h/h par département
Nombre heures par semaines par homme | 6
Effectif de l'équipe
Pôle | nombre
LAS | 6
Motor | 4
Elec | 5
Chassis | 3
Aéro | 1
Total | 19

## GLOBAL
BUDGET Heure/Homme GLOBAL |  | en semaine | Commentaire
S1 LASMECA | 240
S2 MOTORISATION INSTRUMENTEE | 186
S3 CHASSIS EQUIPEE ET PACK AERO | 276
S4 SEISM | 88
AUTRE | 9
TEMPS TOTALE (h) | 799
Temps disponible | 6954
Temps Restant à répartir | 6155

## LASMECA
BUDGET Heure/Homme S1: LASMECA |  | en semaine | Commentaire
Amortisseurs | 32 | 4
Barre anti roulis | 32 | 4 | modèle et dimensionnement en torsion + packaging
Triangles | 40 | 5 | choix points de suspensions + collage
Système de freinage | 16 | 2 | compréhesion et choix appro
Roue équipée | 64 | 8 | Pas mal de conception et dimensionnement
Pneus | 16 | 2 | Appro récupération
Jantes | 8 | 1 | Appro en magnésium (voir OZ racing)
Direction | 32 | 4 | comprendre modéle + comparaison avec résultats réel de vulcanix + appro + conception collone de drémaillère
TEMPS TOTALE (h) | 240
Nombre heures par semaines par homme | 8

## CHASSIS EQUIPE ET AERO
BUDGET Heure/Homme S3: CHASSIS EQUIPE ET PACK AERO |  | en semaine | Commentaire
Châssis tubulaire | 72 | 12 | dessin filaire du chassis
Equipements | 48 | 8 | faciliter les chapes (tubes rectangles endroits clé ?)
Paroi pare feu | 12 | 2
Fond plat | 12 | 2
Plaque anti intrusion | 12 | 2
Carrosserie | 24 | 4 | conserver celle de vulcanix
Apendices aéro | 96 | 16 | à justifier car bcp de travail et pas forcément rentable
TEMPS TOTALE (h) | 276
Nombre heures par semaines par homme | 6

## MOTORISATION INSTRUMENTEE
BUDGET Heure/Homme S2: MOTORISATION INSTRUMENTEE |  | en semaine | Commentaire
Admission | 18 | 3
Echappement | 18 | 3 | Modification de celui de vulcanix
Moteur | 30 | 5 | temps d'appro
Système de lubrification | 0 | 0 | Pas fait cette année
Circuit de carburant | 24 | 4
Refroidissement | 24 | 4
Différentiel | 36 | 6
Arbres de transmission | 6 | 1
Autres éléments de transmission secondaire | 12 | 2
Mulet thermodynamique | 18 | 3
TEMPS TOTALE (h) | 186
Nombre heures par semaines par homme | 6

## SEISM
BUDGET heure/homme S4: SEISM |  | en semaine | Commentaire
Faisceau électrique | 32 | 4
Tableau de bord | 8 | 1 | normalement fais par un 0A sinon ce sera pas long
Volant équipé | 0 | 0 | Très surement appro chez FormulaSeven
Commande BV | 24 | 3
Télémétrie | 24 | 3
Interface télémétrie | 24 | 3
TEMPS TOTALE (h) | 88 | 11
Nombre heures par semaines par homme | 8