## Soudure des Equipements
|  | Année | STUF2020 - Invictus
|  | Description | Cet Excel est un outil utilisé les différentes années pour gérer la soudure des Equipements sur le Châssis
|  | Lien GGSheet de la version | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uW1FFhkz3D_QsAObjA-RuQ5B1AE26Oy6Awb2tsTxfyE/edit?usp=sharing
|  | Dernière MAJ | 2020-03-05
|  | Par : | CMI
Désignation | Qté | Date prévue | Soudé ? | Date de soudure | Respo | Fabriqué | Gabarits à faire | Responsable Gabarit | Responsable vérification | A meuler | Remarques |  |  |  | Jour de Pointage d'Equipements
Vague Placement Moteur + Chapes Triangles | [14 empty] | Jour de Soudage d'Equipements (pas besoin d'être présent)
Chapes Fixation Moteur | 2 | 2020-01-30 | TRUE | 2020-01-30 | ASE | TRUE |  |  |  |  | Placement Moteur, il faut un Respo Motorisation présent | Prévisionnel | [6 empty] | Réel
Attache Moteur | 2 | 2020-01-30 | TRUE | 2020-01-30 | CMI | TRUE
Chapes Triangles | 32 | 2020-01-30 | TRUE | 2020-01-30 | CMI | TRUE | Gabarit imprimée | CMI |  | TRUE | 8 dessinées, à imprimer | Janvier - Février | [6 empty] | Janvier - Février
[12 empty] | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
Pivot direction FH | 1 | 2020-02-05 | TRUE | 2020-02-06 | MSO | TRUE | Gabarit imprimée | SGX | CMI |  | Gabarit pour placer les 2 tubes/manchon | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
|  |  | TRUE | 2020-02-06 |  | TRUE | Gabarit imprimée | MSO | CMI |  | Gabarit tube/chassis | Partiels | Meulage Chapes Triangles + Fin Gabarits |  | Moteur + Triangles | Quizz pour compétitions, disponible jusqu'à 10h15 |  |  | Partiels | Meulage Chapes Triangles + Fin Gabarits |  | Moteur + Triangles | Quizz pour compétitions, disponible jusqu'à 10h15
Chapes Suspension Avant | 4 | 2020-02-05 | TRUE | 2020-02-13 | MSO | TRUE | Gabarit imprimée | EPZ | CMI |  | suspension avant avec BAR avant et basculeur avant | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Chapes Suspension Arrière. | 2 | 2020-02-05 | TRUE | 2020-02-13 | MSO | TRUE | Gabarit imprimée | MSO | CMI |  | suspension arriere avec BAR et basculeur |  |  | Restitution PACMAN | Vrac | Elec |  |  |  |  | Restitution PACMAN | Vrac
Chapes BAR Ar | 2 | 2020-02-05 | TRUE | 2020-02-13 | MSO | TRUE | Gabarit imprimée | MSO | CMI |  | suspension arriere avec BAR et basculeur | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Chapes BAR Av | 2 | 2020-02-05 | TRUE | 2020-02-13 | MSO | TRUE | Gabarit imprimée | EPZ | CMI |  | suspension avant avec BAR avant et basculeur avant |  |  | Aéro | Admission/Radiateur+ Carosserie + Pilote | Essai torsion avec barre musculation Invictus ? |  |  |  |  | Attente Réception Chapes Mal Découpées | Vrac | Vrac
Chapes basculeurs Avant 6mm | 2 | 2020-02-05 | TRUE | 2020-02-13 | MSO | TRUE | Gabarit imprimée | EPZ | CMI |  | suspension avant avec BAR avant et basculeur avant | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Chapes basculeurs Avant 8mm | 2 | 2020-02-05 | TRUE | 2020-02-13 | MSO | TRUE | Gabarit imprimée |  |  |  |  | Semaine pour retard éventuel | [8 empty] | Derniers Equipements |  | Essai en torsion
Chapes basculeurs Arrière 6mm | 2 | 2020-02-05 | TRUE | 2020-02-13 | MSO | TRUE | Gabarit imprimée | MSO | CMI |  | suspension arriere avec BAR et basculeur | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Chapes basculeurs Arrière 8mm | 2 | 2020-02-05 | TRUE | 2020-02-13 | MSO | TRUE | Gabarit imprimée | [5 empty] | Sablage + Peinture du châssis | [6 empty] | Sablage + Peinture du châssis
Chape Bielette de pince | 2 | 2020-02-05 | TRUE | 2020-01-30 | MSO | TRUE | Gabarit imprimée | CMI |  |  | Pas de gabarit l'an dernier car c'était le même que celui triangle arrière bas
Vague Frame + LAS 2 + Engine 2
Chapes crémaillère | 2 | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-13 | MSO | TRUE | Gabarit imprimée | SGX
Chapes cache crémaillère | 2 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-13 | MSO | TRUE
Chapes portes excentriques haut | 2 | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-14 | VBE | TRUE | Gabarit imprimée | ASE |  | FALSE
Chapes portes excentriques bas | 2 | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-14 | VBE | TRUE | Gabarit imprimée | ASE |  | FALSE
Chape Chainshield Haut | 1 | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-06 | ASE | TRUE
Chape Chainshield Bas | 1 | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-19 |  | TRUE
Chape fixation pompe | 1 | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-13 | ASE | TRUE
Chape fixation régulateur | 1 | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-06 | ASE | TRUE
Chape fixation tube de remplissage |  | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-19 | MKI | TRUE
Chape réservoir 1 | 1 | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-06 |  | TRUE
Chape réservoir 2 | 1 | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-06 |  | TRUE
Chape réservoir 3 | 1 | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-06 |  | TRUE
Chape réservoir 4 | 1 |  | TRUE | 2020-02-14 |  | TRUE
Chapes Pédalier frein côté chassis | 4 | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-13 | JMN/JRT | TRUE | Gabarit imprimée
Chapes Pédalier accel côté chassis | 4 | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-13 | JMN/JRT | TRUE | Gabarit imprimée
Chape fixation shifter au chassis |  | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-06 | ASE | TRUE
Chape 1 throttle body |  | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-19 |  | TRUE | Gabarit imprimée | TLS
chapes poignée embrayage |  | 2020-02-06 | TRUE |  | MJT | TRUE | Gabarit imprimée | MJT | Souder cette chape (ronde) avant l'autre (la carrée)
Chape cable embrayage |  | 2020-02-06 | TRUE |  | MJT | TRUE | Gabarit imprimée | JRT
Bracket expansion Task |  | 2020-02-06 | TRUE | 2020-02-06 | LAI | TRUE
Vague Elec
Chape pare feu | 20 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-14 | CLS | TRUE |  |  |  |  | Peu précis, on percera la pare feu en fonction
Chapes Pare-feu Bis | 2 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-06 | CLS | TRUE
Chape Brake light | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-06 | CLS | TRUE
Chapes power box | 2 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-06 | CLS | TRUE
Chapes Master switch | 2 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-14 | CLS | TRUE
Chapes bouton d'arrêt d'urgence | 2 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-06 | CLS | TRUE
Chapes crash sensor | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-14 | CLS | TRUE |  |  |  |  | A faire après Chape Embrayage
Chapes de masse | 6 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-19 | CLS | TRUE
Chapes tableau de bord centre droit | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-19 | CLS | TRUE
Chapes tableau de bords gauche | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 06/20 | CLS | TRUE
Chape tableau de bord haut | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-06 | CLS | TRUE
Chape tableau de bord droite | 1 |  | TRUE | 2020-02-19 |  | TRUE
Chape batterie Protection | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-14 | CLS | TRUE
Chape MK3 (Left) | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-14 | CLS | TRUE
Chape MK3 (Right) | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-14 | CLS | TRUE
Chape BSPD | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-06 | CLS | TRUE
Chape Front FuseBox | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-06 | CLS | TRUE
Chape Front FuseBox (long) | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-06 | CLS | TRUE
Chape FrontBox | 2 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-19 | CLS | TRUE |  |  |  |  | En même temps que pivot de directiop,
Anderson | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-06 | CLS | TRUE
Chape Support Batterie Droite | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-06 | CLS | TRUE
Chape Support Batterie Pliée | 1 | 2020-02-07 | TRUE | 2020-02-06 | CLS | TRUE
Vague Aéro + Retard d'autres Chapes
chapes câbles avant |  | 2020-02-12 | TRUE | 2020-02-06 | TMN | TRUE
chapes câbles arrière |  | 2020-02-12 | TRUE | 2020-02-19 | TMN | TRUE
Chape haut aile avant |  | 2020-02-12 | TRUE | 2020-02-06 | TMN | TRUE | Gabarit imprimée | LFI |  |  | Faire la pièce en alu qui vient se visser dessus
Chape bas aile avant |  | 2020-02-12 | TRUE | 2020-02-06 | TMN | TRUE | Gabarit imprimée | LFI |  |  | idem
Chape intérieure aile arrière |  | 2020-02-12 | TRUE | 2020-02-06 | TMN | TRUE | Gabarit imprimée | FOO
Chape extérieure aile arrière |  | 2020-02-12 | TRUE | 2020-02-06 | TMN | TRUE | Gabarit imprimée | FOO
Vague Admission/Echappement/Cooling System + Ergo + Body
Frame Bracket BottomCooling System |  | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-06 | ASE | TRUE
Frame Bracket Rear Cooling System |  | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-06 | ASE | TRUE
Frame Bracket TopCooling System |  | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-14 | ASE | TRUE
Chapes fixation admission au chassis | 2 | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-19 | ASE | TRUE |  |  |  |  | Attendre l'arrivée de l'admission ? Trop tard, et elles auraient mérité un gabarit ces chapes de mort
Chapes fixation harnais Bas |  | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-06 | LMI | TRUE
Chapes Baquet Av |  |  | TRUE | 2020-02-13 | LMI | TRUE
Chapes baquet Arr |  | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-13 | LMI | TRUE |  |  |  |  | Amener Baquet + aviser sur place pour tubes côté + pointage chapes du bas mdr
Chapes carrosserie |  | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-06 | PTS | TRUE
Chape appui tête bas | 2 | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-19 | PTS | TRUE
Chape appui tête haut | 2 | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-19 | PTS | TRUE
Plaque anti intruison | 1 | 2020-02-13 | FALSE |  | CMI | TRUE
Chapes fond plat Avant | 4 | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-06 | CMI | TRUE
Chapes fond plat Cockpit | 4 | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-06 | MSO | TRUE |  |  |  |  | Faite en double : 2x4
Manchon sur Châssis |  | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-13 |  | TRUE
Plan pivot |  | 2020-02-13 | TRUE | 2020-02-19 |  | TRUE
Soudure BAR/Support de couteaux
Airfol Rearwing
Pushbar
Découpe Colonne de direction

## Planning Prévisionnel Frame
Novembre | [6 empty] | Décembre | [6 empty] | Janvier | [6 empty] | Février
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |  | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Voir Jacques pour vérif des cas de charges | [5 empty] | Récupération Tubes par la Gir, Dépôt Noël Métal + Flash Cintrage |  | Découpe Laser Noël Métal |  |  |  |  | Appeler PSEP | Soudûre Tubes du Frame | [5 empty] | Soudure Fin vague 2, Vague
[9 empty] | Dépôt par nous des Arceaux |  |  | Cintrage des arceaux |  | Prod 1ère Vague de Chape, Gabarits Vague 1, MEP 2ème
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Voir la Gir pour revue technique | [19 empty] | Sablage et Peinture PSEP
Prod 2ème Vague, Gabarits Vague 2, MEP 3ème
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | TOP COPEAU 1 | [7 empty] | Récupérer Tubes, peser les tubes
|  | Commande des tubes |  |  |  |  | Finir le dessin de toutes les chapes, commencer MEP de celles prêtes | [6 empty] | Prod 3ème Vague, Gabarits 3ème, Reprod/MEP des chapes qui ont merde sur les vagues d'avant
|  | Gueule de Loups, MEP, réparation de tubes |  |  |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [8 empty] | Soudure Vague 1, début 2
[7 empty] | Vacances Gir + Centrale / Continuez MEP des 3 vagues, continuez dessin, suivre avancement | [6 empty] | Rattraper Prod des chapes qui ont merdé
|  |  | Envoi des fichiers à Noël Métal |  |  |  | 30 | 31 | [6 empty] | Nb de chapes : environ 60 |  |  | Rectif : 60 différentes, plutôt 160 en tout
1 vague = 20 chapes
Nb de chapes soudées par semaine : 30
Soit 10 par jour