## Planning_intégration
Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril
1 | V |  |  | 1 | V | roulage valbeaune 3As |  | 1 | L | Peinture Carrosserie Bron | 14
2 | S |  |  | 2 | S |  |  | 2 | M | TOP Projet Invictus (à fixer)
3 | D |  |  | 3 | D |  |  | 3 | M | TOP Moteur
4 | L |  | 6 | 4 | L | Récupératon & découpe tubes châssis | 10 | 4 | J
5 | M | TOP Organe |  | 5 | M | Soudure cartes elec / Récupération châssis |  | 5 | V
6 | M | EPSALTEN |  | 6 | M | Formation Gestion projet Laurent / soudure chapes La Gir |  | 6 | S |  |  | Jalon | Date
7 | J | EPSALTEN |  | 7 | J | Montage et vérification admission - CEE |  | 7 | D |  |  | TOP Projet | 2014-04-03
8 | V |  |  | 8 | V | Deadline PML & IAD (FS ATA) |  | 8 | L |  | 15 | TOP Maquette | 2015-05-08
9 | S | Séance roulage 1 |  | 9 | S | Rangement Bron |  | 9 | M |  |  | TOP Predim | 2014-06-11
10 | D |  |  | 10 | D | Test cartes elec - BAT |  | 10 | M | Roll Out EPSA |  | TOP Appro | 2014-09-19
11 | L |  | 7 | 11 | L | Début planche à clous elec BAT | 11 | 11 | J |  |  | AutoTech WE
12 | M |  |  | 12 | M | Préparation du moteur (anti dribble,…) MPL |  | 12 | V | Réponse Camping FS ATA |  | TOP Saison | 2014-09-28
13 | M | Soirée remerciement |  | 13 | M | Lancement Projet 2020 - Peinture PSEP |  | 13 | S | Début essai |  | TOP Synthèse | 2014-10-08
14 | J | Commande Carrosserie |  | 14 | J | Pièce La Mache LAS |  | 14 | D |  |  | TOP Copeau | 2014-11-12
15 | V |  |  | 15 | V | TOP Véhicule ¦ Deadline SES & IAD |  | 15 | L |  | 16 | EPSALTEN | 2014-02-05
16 | S |  |  | 16 | S | Début de l'intégration |  | 16 | M |  |  | TOP Organe | 2014-02-04
17 | D |  |  | 17 | D | Achat silencieux CEE |  | 17 | M |  |  | TOP Vehicule | 2015-03-15
18 | L | Début soudure Bery | 8 | 18 | L | Envoie découpe réservoir | 12 | 18 | J |  |  | TOP Moteur | 2015-04-03 | TOP Projet | 2015-04-01
19 | M | Vague 1 Centrale |  | 19 | M |  |  | 19 | V |  |  | Roll Out 2019 | 2015-04-10
20 | M | Pointage chapes LAS |  | 20 | M |  |  | 20 | S |  |  | TOP Compét | 2015-06-11
21 | J | Vague 2 Centrale |  | 21 | J | Montage pédalier hors châssis - BDE |  | 21 | D |  |  | FS Blanc | à déterminer
22 | V | Récupération châssis |  | 22 | V | La Mache fin des PMs |  | 22 | L |  | 17
23 | S |  |  | 23 | S | Montage Faiseau elec BAT |  | 23 | M
24 | D |  |  | 24 | D | Préparation du moteur (anti dribble,…) MPL |  | 24 | M
25 | L | Soudure Bery | 9 | 25 | L | Soudure réservoir | 13 | 25 | J
26 | M |  |  | 26 | M |  |  | 26 | V
27 | M | Formation Laurent 4 |  | 27 | M |  |  | 27 | S
28 | J | collage triangle |  | 28 | J | Récupération carrosserie (prévisionnel) JKL |  | 28 | D
|  |  |  | 29 | V |  |  | 29 | L |  | 18
|  |  |  | 30 | S | Intégration des systèmes sur le châssis |  | 30 | M
|  |  |  | 31 | D | Vérification et montage réservoir BVL

## Diagramme_Intégration
Date | Pièces intégrées | Total Cumulé | Pièces intégrées (réel) | Total Cumulé (Réel) | Remarques
2019-03-16 | 20 | 20 | 0 | 0
2019-03-17 | 34 | 54 |  | 0
2019-03-18 | 45 | 99 |  | 0
2019-03-19 | 0 | 99 |  | 0
2019-03-20 | 34 | 133 |  | 0
2019-03-21 | 23 | 156 |  | 0
2019-03-22 | 78 | 234 |  | 0
2019-03-23 | 102 | 336 |  | 0
2019-03-24 | 90 | 426 |  | 0
2019-03-25 | 200 | 626 |  | 0
2019-03-26 | 95 | 721 |  | 0
2019-03-27 | 34 | 755 |  | 0
2019-03-28 | 67 | 822 |  | 0
2019-03-29 | 55 | 877 |  | 0
2019-03-30 | 74 | 951 |  | 0
2019-03-31 | 78 | 1029 |  | 0
2019-04-01 | 67 | 1096 |  | 0
2019-04-02 | 87 | 1183 |  | 0
2019-04-03 | 56 | 1239 |  | 0
2019-04-04 | 90 | 1329 |  | 0
2019-04-05 | 35 | 1364 |  | 0
2019-04-06 | 35 | 1399 |  | 0
2019-04-07 | 145 | 1544 |  | 0
2019-04-08 | 135 | 1679 |  | 0
2019-04-09 | 67 | 1746 |  | 0
2019-04-10 | 89 | 1835 |  | 0