## Programme séances 2As
Semaine 26/11 - 02/12
Jours | Activité | Descritpion/Commentaire
Lundi
Mardi | Séance PA | Diapo présentation Compétitions et planning quizz et entrainement reglements et préparation pilote et rangement de bron et mise en plan et réalisation de devis
Mercredi | Préparation du TOP Copeau | Gestion Slide et dernieres pièces
Jeudi | Repos
Vendredi
Samedi
Dimanche
Semaine 03/12 - 09/12
Jours | Activité | Descritpion/Commentaire
Lundi
Mardi | Debrief TOP Copeau 2As
Mercredi | Debrief TOP Copeau 0As
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Semaine 10/12 - 16/12
Jours | Activité | Descritpion/Commentaire
Lundi
Mardi | Préparer le lancement en production des premières pièces
Mercredi
Jeudi | Rangement de Bron
Vendredi
Samedi
Dimanche
Semaine 17/12 - 23/12
Jours | Activité | Descritpion/Commentaire
Lundi
Mardi
Mercredi | Séance TD Com avec 0As
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Semaine 24/12 - 31/12
Jours | Activité | Descritpion/Commentaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Vacances de Noel
Semaine 07/12 - 13/12
Jours | Activité | Descritpion/Commentaire
Lundi | Relancer les partenaires de production | Envoie de mail et appel et prévoir des visites
Mardi | Préparer devis pour réouverture budget
Mercredi
Jeudi | Rangement Garage Centrale
Vendredi
Samedi | Rangement de Bron | Emener 0As et 2As et 3As
Dimanche
Semaine 14/01 - 20/01
Jours | Activité | Descritpion/Commentaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Semaine 21/01 - 27/01
Jours | Activité | Descritpion/Commentaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Semaine 28/01 - 03/02
Jours | Activité | Descritpion/Commentaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Semaine 04/02 - 10/02
Jours | Activité | Descritpion/Commentaire
Lundi
Mardi | TOP Organe
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

## Liste des formations
Nom | Intervenant | Date | Horaire | Statut
Formation CATIA Notion de Base | Jacques | 2018-09-26 | 14h - 16h | OK
Formation EPSABox | Paco | 2018-09-26 | 14h 14h30 | OK
Démarche de projet EPSA | Paco | 2018-09-03 | 14h - 14h30 | OK
Outil EPSA - Notions de base (Git,Slack) | Nico | 2018-09-03 | 14h - 15h | OK
Formation Conception Mécanique (part1) | Simon/Laurent | 2018-10-09 | 18h15 - 20h | OK
Formation Conception Mécanique (part2) | Simon/Laurent | 2018-10-23 | 18h15 - 20h | OK
Formation Conception Mécanique (part3) | Simon | 2018-11-07 | 18h15 - 20h | OK
Formation Conception Mécanique (part4) | Simon | 2018-11-27 | 18h15 - 20h | OK
Formation Pneumatique | Laurent | 2019-01-07 | 18h15 - 20h | OK
Formation sécurité | Janolin | 2019-01-16 | 16h - 18h | OK
Formation Dynamique véhicule (part1) | Simon/Laurent | 2019-01-15 | 18h15 - 20h | OK
Formation Dynamique véhicule (part2) | Simon/Laurent | 2019-02-12 | 18h15 - 20h | OK
Formation Technologie de la liaison au sol | Simon/Laurent | 2019-02-27 | 18h15 - 20h | OK
Formation Gestion de projet | Simon/Laurent | 2019-03-06 | 18h15 - 20h | OK
Formation Motorisation | Paco | 2019-02-27 | 14h - 15h | OK
Formation transmission secondaire | Mathieu Pinay | 2019-03-05 | 18h15 - 19h | OK
Formation freinage | Benjamin | 2019-03-06 | 14h30 - 15h30 | OK
Formation Suspension | PA | 2019-03-11 | 18h15 - 20h | OK
Formation electronique | Bob | 2019-03-13 | 16h - 17h | OK
Formation Carrosserie | Josselin | 2019-03-20 | 14h - 15h | Prévu
Formation Barre anti roulis | Erwan | 2019-03-21
Formation châssis | Robin | 2019-03-20 | 14h - 15h | OK
Formation Moteur | Guerout | 2019-04-01
Formation CdCF | Guerout | 2019-04-01
Matériaux | Tajan | 2019-05-16 |  | OK
Elements finis sous CATIA | Tajan | 2019-05-17 |  | OK
Intervenant EPSAC
Nom | Poste | Coordonnées
Laurent Bauvir | Ingénieu chez volvo | lbauvir@gmail.com
Simon Charaudeau | Ingénieur chez Greenmot | simon.charaudeau@greenmot.com
Sebastien Tajan | Ingénieur chez Safran | sebastien.tajan@safrangroup.com
Romain guerout | Ingénieur motoriste chez Renault à Lardy | romain.guerout@renault.com
Intervenant Centrale
Nom | Poste | Coordonnées
Christophe Janolin | Professeur de GM | christophe.janolin@ec-lyon.fr
Paul Clozel | Professeur de GM | paul.clozel@ec-lyon.fr
Remarque :
Prévoir amphi avec projecteur et s'assurer du bon fonctionnement avant la séance
Prévoir zappette
boissons

## Carnet de Bord
Semaine | Septembre | Octobre
Nom |  | 1 - 7 Octo | 8 - 14 Octo | 15 - 21 Octo | 22 - 28 Octo
Auérlien |  | Palette de vitesse : pas commandé car plus de budget. Pg on commandera ça plus tard en Janvier, la livraison est de 2 mois grand max Choix réglage de biellette : on part sur des biellettes régler avec cales (cf Slack, je t'ai tagué dessus). Je sors un premier design ce week-end Vis : cbon, j'ai discuté avec Simon qui m'a donné des explications convaincantes donc pas de pb. Je peux éventuellement faire un tableau Excel simple à utiliser si besoin pour que chacun dimensionne les siennes correctement. Assemblage essais : mon assemblage essai est terminé et déjà sur le git (collage alu alu). Pour mon 0a, il est sur test rotules. On a bien avancé dessus, je finalise ça avec lui j'espère ce week-end Commande rotules : pour les commander, il faudrait déjà être sûr ça passe sur notre budget Isyrun. Comme actuellement c'était pas sûr, je pouvais pas les commander. Il s'avère qu'il va nous rester de la marge donc je peux bientôt commander, je te ferais une estimation du prix. Circuit d'essence : où est-ce qu'il est produit ? Je comprend pas bien la question. On achète les durites et pompe à essence chez Reverchon, le réservoir est découpé à La Mache et souder chez Very Inox. Pour le joint de cardan, ya 2 semaines de livraison chez HPC donc commandés bien évidemment en Janvier. Bloquage des commandes
Arthur |  | Yo, l'avant je peux pas plus avancer avant d'avoir le mécamaster L'arrière Michele a fait du bon boulot, après ça sera pas fini comme l'avant comme prévu dans le gantt, mais je lui ai dis que c'était pas trop grave vu qu'on avait pas encore le mm
Maros |  | j'attends juste de savoir si on va mettre un ou deux radiateurs niveau poids, mais à priori deux c'est plus léger en enlevant les ouies et le fond plat qui ne sont plus nécessaires
Benji
Bob |  | Finalemen fait la liste des connecteurs à la fin. Deux trucs que j'aimerai commandé le plus tôt possible chez RS. Grosse commande en janvier mais la c'est juste pour tester. Le passage de vitesse, pedro est venu expliquer ce qu'il avait fait au 0A du coup il vont tout reprendre et essayer de le faire sur une Arduino uno (au lieu de Mega) pour gagner de la place. Dès qu'ils auront finit je ferais une réunion avec PJR et je lancerai les prods Cirly pour qu'on puisse essayer sur atomix
Josselin |  | premier essai fait et j'ai amélioré un peu mais pas d'études Aero encore. J'ai vu sur le git que le frame avec les tubes était dispo donc je vais faire des essais avec pour voir si ça rentre
Ludovic
Matthieu |  | Réalisation de premières maquettes de porte couronne
Erwan |  | Début des simulations sous ANSYS, problèmes des résultats (température trop important de l'ordre de 1000 degres) surement du au données d'entrée trop grande notammet l'energie. A voir avec les académiciens. Préparation du mail pour Beringer
Thibaut
Martin |  | Réalisation des chapes paramétriques sous CATIA et documentation sur le choix des raideurs de suspensions
COMMANDES | Arrivée du Drexler |  |  | Arrivée de la commande Formula Seven (crémaillière, spine coupler, crashbox et volant carbone) mais défaut sur le volant

## Programme séances 1As
Mercredi 26/09
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-14h30 | Présentation du projet et de l'avancement
14h30-15h | Formation EPSABox (Paco)
15h-16h | Formation CATIA | Réalisée par Jacquet Moulin
16h-17h | Formation CATIA
17h-18h | Pipso
Mercredi 03/10
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-15h | Démarche de Projet EPSA (Paco) | Explication cycle en V, concept de système, sous système et pièce
15h-16h | Travail en Ilot (Département)
16h-17h | Travail en Ilot (Département)
17h-18h | Travail en Ilot (Département)
Mercredi 10/10
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-15h | Outil EPSA - Notions de base (Git/Slack) (Paco)
15h-16h | Travail en Ilot (Département)
16h-17h | Travail en Ilot (Département)
17h-18h | Travail en Ilot (Département)
Mercredi 17/10
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-15h | Travail en Ilot (Département)
15h-16h | Travail en Ilot (Département)
16h-17h | Travail en Ilot (Département)
17h-18h | Travail en Ilot (Département)
Mercredi 24/10
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-16h | Travail en Ilot (Département)
16h-18h | TD PE | Format adapté à l'EPSA avec Nicolas Hourcad et Bastiste Celle
Vacances
Mercredi 07/11
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-15h | Travail en Ilot (Département) | Début de la réalisation des basculeurs par 2 0AS pole LAS
15h-16h | Travail en Ilot (Département)
16h-17h | Travail en Ilot (Département)
17h-18h | Travail en Ilot (Département)
Mercredi 14/11
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-16h | Travail en Ilot (Département) | Réalisation de livrables EPSABox
16h-18h | TD de Communication | Réalisé par Nicolas Hourcade
Mercredi 21/11
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-15h | Travail en Ilot (Département) | Réalisation de livrables
15h-16h | Travail en Ilot (Département)
16h-17h | Travail en Ilot (Département)
17h-18h | Travail en Ilot (Département)
Mercredi 28/11
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-15h | Travail en Ilot (Département) | Réalisation de livrables
15h-16h | Travail en Ilot (Département)
16h-17h | Travail en Ilot (Département) | Préparation des mises en plan
17h-18h | Travail en Ilot (Département)
Mercredi 05/12
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-16h | Conférence S. Tajan
16h-17h30 | Debrief Post TOP Copeau
17h-18h | Travail en Ilot (Département) | Mise en plan
Mercredi 12/12
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-16h
16h-17h30
17h-18h
Mercredi 19/12
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-16h | TD Communication avec Hourcad
16h-18h | Karting Teambuilding
Vacances Décembre
Mercredi 09/01/19
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-15h | Lancement des projets de département
15h-16h30 | Travail en Ilot (Département)
16h30-18h30 | Formation sécurité C. Janolin | Nécessaire pour intégrer le véhicule
Mercredi 16/01/19
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-15h
15h-16h
16h-17h
17h-18h
Mercredi 23/01/19
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-15h
15h-16h
16h-17h
17h-18h
Mercredi 30/01/19
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-18h | CLIC
Mercredi 06/02/19
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-15h | Bilan sur le projet
15h-16h
16h-17h | Réalisation d'AMDEC
17h-18h
Mercredi 13/02/19
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-15h | Réunion crise PSO
15h-16h
16h-17h
17h-18h
Mercredi 21/02/19
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-15h | Réalsiation des BICs
15h-16h | Réalisation des CdCF
16h-17h
17h-18h
Mercredi 28/02/19
Horaire | Activité | Descritpion/Commentaire
14h-15h | Lancement de leur Projet
15h-16h
16h-17h
17h-18h

## Calendrier
2019 | janvier
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | 1A
Vacances | [6 empty] | 2A
2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | Tous
Formation EPSAC pneumatique de L.Bauvir (18h15-20h) | Dépose tubes à La Gir (départ : 13h30) | CLIC 1As | Visite Boisard, La Mache & Bron |  | Rangement de Bron
2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20
| Formation EPSAC Dynamic Vehicle 1 de L.Bauvir (18h15-20h) | Formation sécurité de C.Janolin (16h-18h) RVP1 (14h-16h) |  |  | Démontage de Vulcanix [BRT & BDE]
2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27
Partiel 2A | Partiel 2A / Partiel 1A | Partiel 1A | Partiel 1A / Présentation Expo Bibli / Visite La Mache et Boisard | Partiel 1A Préparation aux quizz
2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 2019-02-03
Partiel 2A | Démontage moto session 1 | Formation EPSAC Dynamic Vehicle 2 de L.Bauvir (18h15-20h) |  | Quizz Compétition
2019-02-04 | 2019-02-05 | Notes :
2019 | février
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 2019-02-03
2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-09 | 2019-02-10
| TOP Organe (à Boisard) | EPSALTEN | EPSALTEN |  | Séance Roulage Vulcanix & Rangement Bron
2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2019-02-17
| Formation EPSAC Dynamic Vehicle 3 de L.Bauvir (18h15-20h) | Soirée remerciement sponsors | Réunion de préparation Roll Out |  |  |  | Vacs Boisard & La mache
2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2019-02-24
|  |  | Pointage chapes LAS | Déposer Chassis Bery Inox [ABR] |  |  | Vacs La Gir
2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03
Formation EPSAC Dynamic Vehicle 4 de L.Bauvir (18h15-20h)
2019-03-04 | 2019-03-05 | Notes :
2019 | mars
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03
2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10
|  | Soudure des dernières chapes à La Gir et test en traction |  | Réception des pièces Roue équipée
2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17
Déposer le châssis chez PSEP |  |  | Récupération du châssis peint | TOP Moteur | Début de l'intégration Optimus
2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24
2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31
Récupération du plan de joint chez aquacut
2019-04-01 | 2019-04-02 | Notes :
2019 | avril
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07
ROLL OUT OPTIMUS
2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14
2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21
2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28
2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05
2019-05-06 | 2019-05-07 | Notes :
2019 | mai
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05
2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12
2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19
2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26
2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02
2019-06-03 | 2019-06-04 | Notes :
2019 | juin
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02
2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09
2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16
2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23
2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30
2019-07-01 | 2019-07-02 | Notes :
2019 | juillet
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07
2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14
2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21
2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28
2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04
2019-08-05 | 2019-08-06 | Notes :
2019 | août
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04
2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11
2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18
2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25
2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01
2019-09-02 | 2019-09-03 | Notes :
2019 | septembre
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01
2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08
2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15
2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22
2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29
2019-09-30 | 2019-10-01 | Notes :
2019 | octobre
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06
2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13
2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20
2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27
2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03
2019-11-04 | 2019-11-05 | Notes :
2019 | novembre
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03
2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10
2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17
2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24
2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01
2019-12-02 | 2019-12-03 | Notes :
2019 | décembre
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01
2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08
2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15
2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22
2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29
2019-12-30 | 2019-12-31 | Notes :

## TDL_TemplateV1
Date :
Objectifs :
To Do List :
L :
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
M :
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
M :
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
J :
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
V :
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
¨ | ¨ | ¨
Bilan :
Remarques :

## TDL_TemplateV2
Semaine N°
Date :
Responsable :
Objectifs
To Do List | Lundi :
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
Mardi :
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
Mercredi :
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
Jeudi :
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
Vendredi :
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
| ¨ | ¨ | ¨
Bilan
Remarques

## TDL_S2
Date :
Objectifs :
To Do List :
L :
¨ | Contacter B.Houx usinage ECL [MPY] | ¨ | Acheter Chocolat [YRI] | ¨ | Préparer Expo [PTN]
¨ | contacter Noel metal et La Gir [RCS] | ¨ | Contacter LDTS essais [PCT] | ¨ | Prévoir quizz Compet [PTN]
¨ | Contacter La Mache Brut [MPL] | ¨ | Préparer Formation Laurent [NGO] | ¨ | Envoyer invitation [PTN]
¨ | Contacter C.Janolin Frette MEP [NGO] | ¨ | Préparer Rangement Garage [NGO] | ¨ | Diapo PA 2A [NGO]
M :
¨ | Préparer mail SKF [EDP] | ¨ | Faire bilan aéro [ACO] | ¨ | Préparer Séance 1As [NGO]
¨ | Préparer mail Ohlins [PCT] | ¨ | Faire devis carrosserie [JKL] | ¨
¨ | Amener Tubes découpés à La Gir [RCS] | ¨ | Maitriser doc drexler reglage [LDN] | ¨
¨ | Lancer Business Plan [JKL & RCS] | ¨ | Contacter ARRK [CEE] | ¨
M :
¨ | Faire Calendrier EPSA Janvier [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
J :
¨ | Rangement Garage ECL [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
V :
¨ | Préparer rangement Bron [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
Bilan :
Remarques :

## TDL_S3
Date :
Objectifs :
To Do List :
L :
¨ | Contacter C.Janolin Frette MEP [NGO] | ¨ | Préparer vote logo Textiles [NGO] | ¨ | Point soirée sponsor [PTN]
¨ | Point Commande textile [YRI] | ¨ | Prévoir achat plaque [BAT] | ¨ | Point BeryInox [NGO & CEE]
¨ | Préparer mail devis Bron [NGO & MPL] | ¨ | MAJ Planning prod [NGO] | ¨ | Diapo PA 2A [NGO]
¨ | Message prépa quizz urgent [NGO] | ¨ | Mail TOP Orga [NGO] | ¨ | Présentation Boisard [BRT]
M :
¨ | Envoyer commande SKF [EDP] | ¨ | Envoyer devis carrosserie [JKL] | ¨ | MAJ RSP [MPL]
¨ | Inscription compétitions [NGO] | ¨ | Maitriser drexler reglage [LDN] | ¨ | Suivi ARRK [CEE]
¨ | Envoyer commande RCV [MPY] | ¨ | Préparer format° Laurent [NGO] | ¨
¨ | Lancer Business Plan [JKL & RCS] | ¨ | Gantt réalisation gabarits [NGO] | ¨ | Contacter PSEP [RCS]
M :
¨ | Faire Calendrier EPSA Janvier [NGO] | ¨ | Vote Logo 0As [NGO] | ¨
¨ | RVP1 1As [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Formation sécurité [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Déposer moteur Bery avec poster [CEE] | ¨ |  | ¨
J :
¨ | Rangement Garage ECL [NGO] | ¨ | Commande Mouser [BAT] | ¨
¨ | Préparer Mail Chef travaux Bron [NGO] | ¨ | Commande RS [PTN] | ¨
¨ | Garder Mail Durand [NGO] | ¨ | Vote Logo 0As [NGO] | ¨
¨ | Mail pièce Janolin Frette [NGO] | ¨ | Réserver Salle EPSA avec planning | ¨
V :
¨ | Préparer rangement Bron [NGO] | ¨ | Prévoir contrôle pièce et pesée | ¨
¨ | Radia soudure [ASE] | ¨ |  | ¨
¨ | Rappel BRT, Boisard Présentation [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
Bilan :
Bien noter comme fonctionne le budget de Bron (faire devis chez durand services et amener au Chef des travaux)
Remarques :
Avoir cartes de visites et poster en rabe pour donner à nous fournisseurs ou client (ça fait pro)

## TDL_S4
Date : | 21/01/2019 au 27/01/2019
Objectifs :
To Do List :
L :
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
M :
¨ | Répartition pour quizz [Tous] | ¨ | Faire devis carrosserie [JKL] | ¨
¨ | Lancer Business Plan [JKL & RCS] | ¨ | Faire devis Mouser [BAT] | ¨
¨ | Relancer devis carrosserie [JKL] | ¨ | Envoyer devis Bron [NGO] | ¨
¨ | Mail devis Aquacut [NGO] | ¨ |  | ¨
M :
¨ | Faire Calendrier EPSA Janvier [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
J :
¨ | Visite Boisard (2) | ¨ | Prévoir publication [NGO] | ¨
¨ | Rappeler SKF [EDP] | ¨ |  | ¨
¨ | Présentation Bibli [NGO, BRT] | ¨ |  | ¨
¨ | Envoyer la newsletter [AMS] | ¨ |  | ¨
V :
¨ | Inscription compétitions [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Point event asso [PTN] | ¨ |  | ¨
¨ | Prévoir publication Lundi [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Prévoir photo/video partenaire [NGO] | ¨ |  | ¨
Bilan :
Remarques :
Demander à chacun de bien faire un message de bilan de visite partenaire ou sponsor (le plus exhaustif possible) pour éviter comme Clement pour Bery Inox qui n'a pas dit qu'il manquait une pièce pour souder ce qui a occasinné un déplacement et une immobilisation du moteur chez Bery Inox pour rien

## TDL_S5
Date : | 21/01/2019 au 27/01/2019
Objectifs :
To Do List :
L :
¨ | Inscritpion FS ATA [BRT] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
M :
¨ | RVP1 LAS [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Entrainement quizz [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
M :
¨ | Relancer Bron Devis [NGO] | ¨ | Gabarit Moteur [TLS] | ¨
¨ | Gabarits elec [BAT] | ¨ | Gabarit Transmission [MPY] | ¨
¨ | Gabarits Direction [EDP] | ¨ | Modif réservoir [BVL] | ¨
¨ | Gabarits Suspension [PCT] | ¨ |  | ¨
J :
¨ | Prévoir publication Vendredi [NGO] | ¨ | Gabarit Réservoir [BVL] | ¨
¨ | Prévoir matériel photo quizz [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Soudure Chapes elec [BAT] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
V :
¨ | Quizz compétition [Tous] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
Bilan :
Remarques :

## TDL_S6
Date : | 04/02/2019 au 10/02/2019
Objectifs :
Finir les derniers gabarits et avancer un maximum les soudures
To Do List :
L :
¨ | Préparation TOP Organe [NGO, MPL] | ¨ | Point planning soudures [RCS,NGO] | ¨
¨ | Gabarits admission [CEE] | ¨ | Point sur les textiles [NGO] | ¨
¨ | Point sortie roulage week end [NGO] | ¨ | Point avec Paco event asso [NGO] | ¨
¨ | Prévoir séance 2As [NGO] | ¨ | Boule voiture [NGO] | ¨
M :
¨ | TOP Organe Boisard [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Prévoir séance 0As [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
M :
¨ | Prévoir séance PE 0As [NGO] | ¨ | MAJ RSP [MPL] | ¨ | Mail Debouck compét [NGO]
¨ | Voir Béatrice paiement FSN [NGO] | ¨ | Devis et envoie carrosserie [JKL] | ¨
¨ | Modifier Chapes LAS [PCT] | ¨ | Relancer SKF [EDP] | ¨
¨ | Devis RS Motorisation [CEE] | ¨ | Présentation bibli [BRT] | ¨
J :
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
V :
¨ | Préparer séance roulage [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Préparer rangement Bron [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Soudure chapes LAS et transmission | ¨ |  | ¨
¨ | Réservation Camping FS ATA [NGO] | ¨ |  | ¨
Bilan :
Remarques :

## TDL_S7
Date : | 11/02/2019 au 17/02/2019
Objectifs :
Résoudre la crise Boisard
To Do List :
L :
¨ | Lister entreprises usinages [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
M :
¨ | Contacter des entreprises [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Préparer format° Laurent [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Envoyer le carbone à S2MA [JKL] | ¨ |  | ¨
¨ | Réunion B.Houx usinage ECL [NGO] | ¨ |  | ¨
M :
¨ | Commander surplusmoto [MPL] | ¨ | Mail Bilan B.Houx [NGO] | ¨
¨ | Présenter Romain à Beatrice [NGO] | ¨ | Commande Silencieux [CEE] | ¨
¨ | Préparer soirée remerciement [BRT] | ¨ | Mail B.Celle TD PE [NGO] | ¨
¨ | Soudure de chapes [RCS] | ¨ | MAJ RSP AlpenTech [MPL] | ¨
J :
¨ | Récupérer pièces La Mache [CEE] | ¨ |  | ¨
¨ | Soudure chapes LAS arrière [PCT] | ¨ |  | ¨
¨ | Soudure chapes PE [MPY] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
V :
¨ | Donner clés Bron et coloc à Max [NGO] | ¨ | Mail Coupery Masson [NGO] | ¨
¨ | Prévoir réunion Clozel [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Prévoir planning carto [CEE] | ¨ |  | ¨
¨ | Mail Vacances EPSA [NGO] | ¨ |  | ¨
Bilan :
Remarques :

## TDL_S8
Date : | 18/02/2019 au 24/02/2019
Objectifs :
Finir les dernières soudures, préparer Planning intégration et préparation compétition
To Do List :
L :
¨ | Prévoir visite Coupery [NGO] | ¨ | Planning intégration [NGO] | ¨ | Carte Visite [NGO]
¨ | Répartition Préparation compét [NGO] | ¨ | Point Kit de montage [NGO] | ¨ | Textiles [NGO]
¨ | Achat Sonometre Bron [NGO] | ¨ | Point PROM [NGO] | ¨
¨ | Réunion Roll Out [PTN] | ¨ | Invitation Roll Out [NGO] | ¨
M :
¨ | Planning formation 2As [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Planning formation R.Guerout [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Point usinage pièce Centrale [MPL] | ¨ |  | ¨
¨ | Mail Formation rentrée [NGO] | ¨ |  | ¨
M :
¨ | Mail TOP Vehicule à La Gir [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Commande Textiles {NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Poster Roll Out 1 [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Video Teaser Roll Out [Mathis] | ¨ |  | ¨
J :
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
V :
¨ | Dépose chassis La Gir [ABR] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
Bilan :
Remarques :

## TDL_S9
Date : | 25/02/2019 au 03/03/2019
Objectifs :
To Do List :
L :
¨ | Contacter Bron [NGO] | ¨ | ¨
¨ | Contacter S2MA [JKL] | ¨ | ¨
¨ | Contacter RS [BAT, PTN] | ¨ | ¨
¨ | Finir Video intégration [PTN] | ¨ | ¨
M :
¨ | Contacter PSEP [RCS] | ¨ | ¨
¨ | Contacter Coupery [NGO] | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
M :
¨ | Formation Laurent & Simon [NGO] | ¨ | ¨
¨ | Installation du CAN sur Vulcanix [ARZ] | ¨ | ¨
¨ | Contacter Romain [NGO] | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
J :
¨ | Collage Triangle Bron [PCT,ARB] | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
V :
¨ | Roulage Valbonne [ARB] | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
Bilan :
Remarques :

## TDL_S10
Date : | 04/03/2019 au 10/03/2019
Objectifs :
To Do List :
L :
¨ | Organiser rangement Bron Mardi [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Réunion Roll Out [PTN] | ¨ |  | ¨
¨ | Lancer invitation [PTN] | ¨ |  | ¨
¨ | Préparer commande rangement Bron | ¨ |  | ¨
M :
¨ | Formation Transmission [MPY] | ¨ | Récupérer le châssis Bery [CEE] | ¨
¨ | Récupérer Enveloppe ABR [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Visite La Mache [MPL] | ¨ |  | ¨
¨ | Rangement de Bron [NGO] | ¨ |  | ¨
M :
¨ | Organiser rangement Bron jeudi [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ | Réunion Cost Skype [NGO, ABR] | ¨ |  | ¨
¨ | Soudure chapes châssis [RCS] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
J :
¨ | Préparation Diapo TOP Vehicule [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
V :
¨ | Préparer rangement de Bron [NGO] | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
¨ |  | ¨ |  | ¨
Bilan :
Remarques :

## TDL_S11
Date : | 11/03/2019 au 17/03/2019
Objectifs :
To Do List :
L :
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
M :
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
M :
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
J :
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
V :
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
Bilan :
Remarques :

## TDL_S12
Date : | 18/03/2019 au 24/03/2019
Objectifs :
To Do List :
L :
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
M :
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
M :
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
J :
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
V :
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
¨ |  | ¨ | ¨
Bilan :
Remarques :